## Lista de verificación
Lista de verificación de la migración de datos
Academia FreeMaint · Cómo implementar un GMAO, lección 6 · freemaint.com/es/academia
Las celdas amarillas son para completar. Marque cada punto con Sí cuando esté hecho; el avance se calcula por sección y en total.
Avance total
Punto | ¿Hecho? | Fecha | Responsable | Notas
Preparar los archivos
Trabajar sobre una copia de cada archivo fuente
Eliminar los duplicados (por nombre y número de serie)
Completar todos los campos obligatorios
Un solo formato de fecha, un solo separador decimal, una sola unidad por columna
Aplicar la regla de codificación de los equipos
Copiar los datos depurados en la plantilla de importación del GMAO
Avance
Importar por etapas
Etapa 1: ubicaciones
Etapa 2: equipos, con su ubicación y su equipo padre
Etapa 3: planes preventivos
Etapa 4: repuestos y existencias
Etapa 5: órdenes de trabajo abiertas
Prueba de diez filas antes de cada etapa completa
Avance
Revisar cada etapa
Los totales coinciden con el archivo, área por área
Diez fichas al azar comparadas con la fuente
Un técnico revisa tres máquinas conocidas en un teléfono
Bitácora de importación al día
Avance
Después de la migración
Archivos anteriores guardados en modo de solo lectura
Averías pasadas registradas como órdenes cerradas y fechadas
Un responsable nombrado para mantener limpia cada lista
Avance

## Mapeo de campos
Mapeo de campos
Academia FreeMaint · Cómo implementar un GMAO, lección 6 · freemaint.com/es/academia
Una fila por columna fuente: a dónde va en la plantilla del GMAO, si es obligatoria y cómo hay que transformarla.
Campos obligatorios aún sin revisar
Archivo fuente | Columna fuente | Campo destino (plantilla GMAO) | ¿Obligatorio? | Formato o regla | Transformación | ¿Revisado?

## Bitácora de importación
Bitácora de importación
Academia FreeMaint · Cómo implementar un GMAO, lección 6 · freemaint.com/es/academia
Una fila por importación. Filas rechazadas = filas enviadas − filas creadas.
# | Fecha | Etapa (1 a 5) | Archivo | Filas enviadas | Filas creadas | Rechazadas | % creadas | Revisado por | Notas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Total