## Seguimiento mensual
Tablero de seguimiento mensual de indicadores
Academia FreeMaint · Cómo implementar un GMAO, lección 10 · freemaint.com/es/academia
Las celdas amarillas son para completar: una fila por mes. Los cuatro indicadores se calculan. Cuente el tiempo de reparación desde la avería hasta el rearranque y lea el cumplimiento junto a las averías.
Escriba las metas de la lección 1 en la fila Meta: trabajos pendientes en semanas, parte del preventivo y cumplimiento en porcentaje, MTTR en horas.
Mes | Trabajo abierto (h) | Capacidad del personal (h por semana) | Trabajos pendientes (semanas) | Horas de preventivo | Horas totales de mantenimiento | Parte del preventivo | Tareas PM con vencimiento en el mes | Tareas PM hechas a tiempo | Cumplimiento del programa preventivo | Averías en equipos críticos | Tiempo total de reparación en equipos críticos (h) | MTTR (h) | Notas
Línea base (lección 1)
Meta

## Revisión mensual
Revisión mensual
Academia FreeMaint · Cómo implementar un GMAO, lección 10 · freemaint.com/es/academia
30 minutos: leer los cuatro indicadores, revisar las fallas repetitivas, decidir tres acciones como máximo, revisar las acciones del mes anterior.
Acciones abiertas
Fallas repetitivas del mes
Fecha de la revisión | Equipo | Averías este mes | ¿Se conoce la causa? | ¿Hay plan o corrección? | Notas
Acciones
Fecha de la revisión | Acción | Responsable | Fecha límite | Estado | Comentario