## Plan de capacitación
Plan de capacitación por rol
Academia FreeMaint · Cómo implementar un GMAO, lección 9 · freemaint.com/es/academia
Las celdas amarillas son para completar. Capacite a cada rol en lo que usará, la semana anterior al uso real.
Rol | Qué debe aprender | Duración (h) | Capacitador | Fecha | Participantes previstos | Capacitados | Porcentaje capacitado | Notas
Solicitante | Reportar un problema con una foto o un código QR y seguir su solicitud
Técnico | Encontrar sus trabajos; iniciarlos, pausarlos y completarlos; registrar tiempo, repuestos y causa; trabajar sin conexión
Planificador o supervisor | Revisar solicitudes, crear y asignar órdenes de trabajo, seguir los planes preventivos y los trabajos pendientes
Administrador | Usuarios y roles, configuración, importaciones, informes
Total

## Piloto
Piloto
Academia FreeMaint · Cómo implementar un GMAO, lección 9 · freemaint.com/es/academia
De dos a cuatro semanas en un alcance acotado, sin papel en paralelo. Una reunión de quince minutos cada semana.
Alcance (línea, edificio o cuadrilla)
Fecha de inicio
Fecha de fin
Técnico referente
Duración (semanas)
Reuniones semanales
Semana | Fecha | Qué estorbó | Qué fue lento | Qué faltó | Acción | Responsable | ¿Hecho?
1
2
3
4
5
6
Criterios de salida
Las solicitudes pasan por el GMAO sin ayuda
Las órdenes de trabajo se completan en el GMAO, en el teléfono
Los registros de cierre incluyen causa, tiempo y repuestos
Configuración y formularios ajustados después de las opiniones recibidas
El equipo piloto dice que no volvería atrás
¿Listos para la puesta en marcha?

## Lista de puesta en marcha
Lista de verificación de puesta en marcha
Academia FreeMaint · Cómo implementar un GMAO, lección 9 · freemaint.com/es/academia
Verifique cada punto la semana anterior a la puesta en marcha.
Fecha de puesta en marcha
Días para la puesta en marcha
Avance
Punto | ¿Hecho? | Responsable | Fecha límite | Notas
Cada usuario tiene una cuenta con el rol correcto y ya inició sesión al menos una vez
La aplicación está instalada en el teléfono de cada técnico y funciona donde la red es débil
Ubicaciones, equipos, planes preventivos, repuestos y órdenes abiertas están importados y revisados
Los códigos QR están pegados en las máquinas y los solicitantes saben cómo reportar
Hay un referente nombrado en cada cuadrilla y cada turno, con tiempo para ayudar
Las herramientas anteriores tienen fecha de fin: pizarra borrada, hoja de cálculo archivada en solo lectura
Los registros anteriores siguen disponibles para consulta unas semanas después de la puesta en marcha
Plan de apoyo de las dos primeras semanas: quién está en campo y cuándo