## Plan de formation
Plan de formation par rôle
Académie FreeMaint · Mettre en place une GMAO, leçon 9 · freemaint.com/fr/academie
Les cellules jaunes sont à remplir. Formez chaque rôle à ce qu'il utilisera, la semaine qui précède l'usage réel.
Rôle | Ce qu'il faut apprendre | Durée (h) | Formateur | Date | Participants prévus | Formés | Part des participants formés | Notes
Demandeur | Signaler un problème avec une photo ou un QR code, et suivre sa demande
Technicien | Trouver ses interventions ; les démarrer, les mettre en pause et les terminer ; noter le temps, les pièces et la cause ; travailler sans réseau
Planificateur ou chef d'équipe | Examiner les demandes, créer et attribuer les ordres de travail, suivre les plans préventifs et les travaux en attente
Administrateur | Utilisateurs et rôles, paramètres, imports, rapports
Total

## Pilote
Pilote
Académie FreeMaint · Mettre en place une GMAO, leçon 9 · freemaint.com/fr/academie
Deux à quatre semaines sur un périmètre restreint, sans papier en parallèle. Un point de quinze minutes chaque semaine.
Périmètre (ligne, bâtiment ou équipe)
Date de début
Date de fin
Technicien référent
Durée (semaines)
Points hebdomadaires
Semaine | Date | Ce qui a bloqué | Ce qui était lent | Ce qui manquait | Action | Responsable | Fait ?
1
2
3
4
5
6
Critères de sortie
Les demandes passent par la GMAO sans aide
Les ordres de travail sont terminés dans la GMAO, sur téléphone
Les comptes rendus de clôture contiennent la cause, le temps et les pièces
Paramètres et formulaires ajustés après les retours
L'équipe pilote dit qu'elle ne reviendrait pas en arrière
Prêt pour la mise en service ?

## Mise en service
Liste de contrôle de mise en service
Académie FreeMaint · Mettre en place une GMAO, leçon 9 · freemaint.com/fr/academie
Vérifiez chaque point la semaine qui précède la mise en service.
Date de mise en service
Jours avant la mise en service
Avancement
Point | Fait ? | Responsable | Échéance | Notes
Chaque utilisateur a un compte avec le bon rôle et s'est connecté au moins une fois
L'application est installée sur le téléphone de chaque technicien et fonctionne là où le réseau est faible
Emplacements, équipements, plans préventifs, pièces de rechange et ordres de travail ouverts sont importés et contrôlés
Les QR codes sont collés sur les machines, et les demandeurs savent comment signaler
Un référent est nommé dans chaque équipe et chaque poste, avec du temps pour aider
Les anciens outils ont une date de fin : tableau blanc effacé, tableur archivé en lecture seule
Les anciens enregistrements restent consultables quelques semaines après la mise en service
Plan d'appui des deux premières semaines : qui est sur le terrain, et quand